## Ac&Plan
Plan | action | ระยะเวลาในการดำเนินการ
|  | JUNE | [5 empty] | JULY
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. จัดการประชุม
1.1 เก็บข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้งาน (Requitment) | bar: JUNE 25
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
2.1 ตารางเก็บข้อมูลกิจกรรม (ACTIVITY) | bar: JUNE 26
2.2 ตารางเก็บข้อมูลของรางวัล (REWARD) | bar: JUNE 26
2.3 ตารางเก็บข้อมูลการรับพอยท์ (RECEIVED POINT) | bar: JUNE 26
2.4 ตารางเก็บข้อมูลการขอใช้พอยท์เพื่อรับของรางวัล (REQUEST POINT) | bar: JUNE 26
2.5 ตารางเก็บข้อมูลการใช้พอยท์ (PAY POINT) | bar: JUNE 26
2.6 ตารางเก็บข้อมูลประวัติการรับ-จ่ายพอยท์ (STOCK CARD POINT) | bar: JUNE 26
3. ดำเนินการจัดทำ UI ระบบ
3.1 โครงหน้า Home Page for Intranet | bar: JUNE 27
-Profile Employee | bar: JUNE 27
- Employee Detail | bar: JUNE 27
- Employee Point | bar: JUNE 27
- Employee Log Point | bar: JUNE 27
- Reset Password | bar: JUNE 27
- Content Slide… | bar: JUNE 28
- CRUD Content Slide… | bar: JUNE 28
- Content Cards | bar: JUNE 29
- CRUD Content Cards | bar: JUNE 29
- New ข่าวสาร | bar: JUNE 29
- CRUD New ข่าวสาร | bar: JUNE 29
- Link : ระบบภายในต่าง | bar: JULY 1
- CRUD Link : ระบบภายในต่าง | bar: JULY 1
- Bandner
- CRUDLink : ระบบภายในต่าง
3.2 หน้ากิจกรรมร่วมสนุกรับพอยท์/แลกพอยท์
- CRUD สร้างกิจกรรมรับพอยท์ | bar: JULY 1
- CRUD สร้างของรางวัล | bar: JULY 1
- CRUD รับพอยท์สำหรับ Admin เพิ่มเป็นกรุ๊ป | bar: JULY 2
- CRUD แลกพอยท์สำหรับ Admin | bar: JULY 2
- Scan QR-CODE/กรอก Code กิจกรรม รับพอยท์ | bar: JULY 3
- รับพอยท์ร่วมกิจกรรม for User
- กดรับพอยท์ เมื่อ Veiw Content Slide…
- กดรับพอยท์ เมื่อ Veiw New ข่าวสาร
- กดรับพอยท์ เมื่อ Veiw Content Cards
- แลกพอยท์ | bar: JULY 4
4. ดำเนินการจัดทำ API ระบบ | bar: JULY 5 to JULY 6
4.1 API เพิ่มข้อมูลกิจกรรม | bar: JULY 5 to JULY 6
4.2 API แก้ไขข้อมูลกิจกรรม | bar: JULY 5 to JULY 6
4.3 API ค้นหาข้อมูลกิจกรรม | bar: JULY 5 to JULY 6
4.4 API เพิ่มข้อมูลของรางวัล | bar: JULY 5 to JULY 6
4.5 API แก้ไขข้อมูลของรางวัล | bar: JULY 5 to JULY 6
4.6 API ค้นหาข้อมูลของรางวัล | bar: JULY 5 to JULY 6
4.7 API เพิ่มข้อมูลการรับพอยท์ | bar: JULY 5 to JULY 6
4.8 API เพิ่มข้อมูลการขอใช้พอยท์เพื่อรับของรางวัล | bar: JULY 5 to JULY 6
4.9 API เพิ่มข้อมูลการใช้พอยท์ | bar: JULY 5 to JULY 6
4.10 API ค้นหาข้อมูลประวัติการรับ-จ่ายพอยท์ | bar: JULY 5 to JULY 6
5. ทดสอบการใช้งานระบบ (Demo) | bar: JULY 9; JULY 12; JULY 15
6. ปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Adjust) | bar: JULY 8; JULY 10 to JULY 11; JULY 13
7. นำระบบขึ้น SERVER ใช้งานจริง (Deploy) | bar: JULY 13
8. แก้ไขข้อผิดพลาด (Error Check) | bar: JULY 16 to JULY 17
9. โปรเ0คสมบูรณ์พร้อมใช้งาน | bar: JULY 18

## layout
Img | Profile |  |  |  |  | Link โปรแกรม
| point | Slide Poster |  |  |  | E-Leave |  | Headder Content
| detail |  |  |  |  | ERP | Subtitle
[6 empty] | Booking Room | Date
Img Slide
|  | Activity | Activity | Activity | Activity
Text for Content
|  | Activity | Activity | Activity | Activity
NEW!
1.ประกาศผังองค์กรฉบับใหม่ NEW
2.ตลาดนัดสีเขียว
3.ตลาดนัดสีเขียว
4.ตลาดนัดสีเขียว
|  | 5.ตลาดนัดสีเขียว |  |  |  |  | Auther |  | Date start/End
6.ตลาดนัดสีเขียว
7.ตลาดนัดสีเขียว
8.ตลาดนัดสีเขียว
Image
Employee Detai
Point
Log Point